## 1.Dayly meeting
Thời gian họp | 8h15
Link google meet
Ngày
Mục đích | Thảo luận về chức năng thống kê (web bán vé xem phim)
Thành viên | Công việc | Vị trí | Trạng thái | Lý do
Nguyễn Văn A | Thống kê số vé bán được và đồ ăn bán được | Dev | Xong
| Thống kê số tiền thu được | Dev | Chưa xong
| Review chức năng | PO
| Test chức năng | Tester
| Theo dõi tiến độ | SM
-------------------- | -------------------- | -------------------- | --------------------
Tạo API phục vụ front end
Tạo bảng
Tạo project
Xây dựng cấu trúc project]
Viết file cấu hình
Xử lý model
Tạo API

## 2. User Story
Website tìm phòng trọ
ID | Vai trò | Chức năng | Lý do | Độ ưu tiên | Giá trị lợi ích | Độ ưu tiên | Dựa vào tính quan trọng đối với hệ thống
U01 | User | Danh sách phòng | "KH muốn hiển thị danh sách phòng để có thể lựa chọn" | 1 | TB | Giá trị lợi ích | Tổng tiền của chức năng đó
U02 | User | Tìm kiếm phòng theo khu vực | "KH myoons tìm kiếm phòng theo khu vực gần công ty" | 2 | TB
U03 | User | Xem phòng | "KH muốn hiển thị thông tin chi tiết về phòng muốn thuê, có thể tương tác và lựa chọn" | 1 | Cao
Đăng phòng
Chọn lại phòng

## 3. Product Backlog
Story ID | Story Name | Point | Point | Số ngày làm việc
Guest
Xem trang chủ
Xem danh sách sản phẩm
Xem chi tiết sản phẩm
So sánh sản phẩm
Đăng ký
Chat
Khách hàng
Đăng nhập
Đặt hàng
Xem đơn hàng
Thanh toaans
Bán hàng
Quản trị đơn hàng
Theo dõi thanh toán
Xem đơn hàng mới
Phê duyệt đơn hàng
Quản lý trạng thái
Admin
Quản lý sản phẩm
Quản lý kho hàng
Theo dõi doanh thu, lợi nhuận

## 4.Sprint Backlog
Hạng mục trong Product Backlog | Công việc trong Sprint | Người thực hiện | Ước lượng số ngày làm việc (Point)
Thêm phòng | Tạo trang thêm phòng |  | 1
| Thay đổi CSDL |  | 1
| Code logic |  | 2
| Viết testcase |  | 0.5

## 5. Testcase
Web tìm phòng trọ
Id | Tên testcase | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Danh sách phòng | 1.Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kiếm | Hiển thị danh sách phòng và có thể chọn phòng
2 | Tìm kiếm theo khu vực | 1. Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kiếm 3. Chọn khu vực ở thanh tìm kiếm | Hiển thi danh sách phòng có trong khu vực